BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- đặt và hủy suất ăn - theo dõi lịch sử đặt cơm trong tháng

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- là nhân viên tôi muốn kiểm tra số món mình đã đặt trong tháng vừa qua để biết mình bị trừ bao nhiêu lương và đối chiếu khi cần - Là nhân viên đang đi công tác hoặc làm từ xa, tôi muốn đặt suất cơm trưa cho ngày hôm sau trên ứng dụng, để tôi vẫn có bữa trưa mà không phải xuống sảnh ghi sổ

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Đây là Task kỹ thuật vì nó không mang lại giá trị trực tiếp mà người dùng cuối nhìn thấy hay nghiệm thu được. Nó là nền tảng để nhiều User Story khác (đặt, hủy, xem lịch sử, báo cáo) được xây dựng lên.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Tiêu chí vi phạm rõ nhất: Testable (kiểm thử được). “Nhanh”, “dễ dùng”, “hài lòng” là các từ mơ hồ, không có con số hay điều kiện để xác nhận story đã Done. - Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn hoàn tất việc đặt một suất ăn trong tối đa 3 bước và màn hình đặt cơm tải xong dưới 2 giây, để tôi đặt kịp trước 9h30 mà không mất nhiều thời gian

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Tiêu chí vi phạm rõ nhất: Small (đủ nhỏ). Story gộp 7 chức năng (đặt, hủy, đổi món, lịch sử, công nợ, báo cáo, đánh giá), thực chất là một Epic, không thể làm xong trong một Sprint và rất khó ước lượng. - Viết lại (tách nhỏ, ví dụ một story đại diện): Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử các suất cơm đã đặt trong tháng theo từng ngày và từng món, để tôi biết mình đã ăn những bữa nào. - Các chức năng còn lại (đổi món, xuất báo cáo, đánh giá món...) được tách thành các story riêng.

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given nhân viên đã đặt một suất cơm cho ngày ăn hôm nay và thời điểm hiện tại là trước 9h30 When nhân viên bấm “Hủy suất” và xác nhận Then suất cơm chuyển sang trạng thái “Đã hủy”, không được tính vào công nợ tháng, số lượng món đó trong báo cáo tổng hợp giảm 1 |
| AC-02 | Given nhân viên đã đặt một suất cơm và thời điểm hiện tại là sau 9h30 của ngày ăn When nhân viên cố gắng hủy suất đó Then hệ thống từ chối hủy, hiển thị thông báo “Đã quá giờ chốt 9h30, không thể hủy”, suất cơm vẫn giữ trạng thái “Đã đặt” và vẫn được tính tiền |
| AC-03 | Given nhân viên đã hủy thành công một suất cơm (trạng thái “Đã hủy”) When nhân viên bấm hủy lại suất đó (ví dụ trên thiết bị khác hoặc bấm đúp) Then hệ thống không xử lý lần hủy thứ hai, công nợ và số lượng báo cáo không bị thay đổi thêm, và hiển thị trạng thái hiện tại là “Đã hủy” |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | wont |

Giải trình:

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Nhân viên đăng nhập bằng tài khoản nội bộ và có thể đặt, hủy suất cơm trưa cho ngày hôm sau trên SmartCanteen, đủ để thay thế sổ giấy ở khâu đặt cơm cơ bản

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

- Nhận xét: Đến hết ngày 5 (nửa Sprint), còn 15 SP trong khi đường lý tưởng là 10 SP, tức nhóm chậm khoảng 5 SP và mới hoàn thành 25% khối lượng so với 50% kế hoạch. Ngày 1 không có SP nào hoàn thành, cho thấy có thể story bị kẹt hoặc quá lớn. Với tốc độ khoảng 1,25 SP/ngày, nhóm dự kiến chỉ hoàn thành thêm khoảng 6 SP nữa, còn dư khoảng 9 SP chưa xong, Sprint Goal có nguy cơ không đạt. - Hành động đề xuất: Họp ngay với Product Owner để rà soát điểm nghẽn, thương lượng giảm phạm vi bằng cách đưa hạng mục ưu tiên thấp nhất (SC-02, 3 SP) về lại Backlog. Đồng thời cả nhóm tập trung (swarming) hoàn thành dứt điểm từng story còn dang dở theo thứ tự ưu tiên, để giữ trọn Sprint Goal cốt lõi là đăng nhập và đặt cơm